Информация о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Мошковского района Новосибирской области на 2021-2024 годы»

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Муниципальные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год | | | Полученный результат |
| План | Факт | кассовое исполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры Мошковского района Новосибирской области на 2021-2024 годы» | | | | | | |
| Цель:  развитие единого культурного пространства, повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Мошковского района | | | | | | |
| подпрограмма 1  «Музейное дело»  Цель1:  Развитие муниципального музея и выставочной деятельности. | | | | | | |
| Задача 1:  Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. Повышение уровня доступности и сохранение историко-культурного и художественного наследия. | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1.1.  реконструкция здания под музей | администрация Мошковского района |  | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.2. приобретение музейных предметов | Всего по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 1.1.3. приобретение специализированного оборудования «Виртуальная экскурсия» | администрация Мошковского района |  | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 1.1.4. Развитие территории «Умревинского острога» | Всего по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| мероприятие 1.1.5. Издание книги «Мошковский район в лицах» | Всего по мероприятию, в том числе: | | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по задаче 1 | Всего, в том числе: | | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 200,00 | 200,00 | 100 |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| подпрограмма 2  «Библиотечное дело»  Цель2:  Развитие библиотечной деятельности | | | | | | |
| Задача 2  Обеспечение доступа населения Мошковского района к информационно-библиотечным ресурсам. Сохранность библиотечных фондов. | | | | | | |
| мероприятие 2.2.1. Подписка на периодические издания | Всего по мероприятию, в том числе: | | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 2.2.2. Приобретение книг | Всего по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
|  | администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
|  | администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 2.2.3. укрепление материально-технической базы (приобретение мебели, компьютеров, оргтехники) | Всего по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 2.2.4. строительство модульной библиотеки с.Сокур | Всего по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 2.2.5. создание модельных библиотек | Всего по мероприятию, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по задаче 2 | Всего, в том числе: | | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 200,00 | 200,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| подпрограмма 3  «Самодеятельное народное творчество и досуговая деятельность»  Цель 3:  Развитие самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности | | | | | | |
| Задача 3  Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;  Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий, расширение участия населения в культурной жизни района;  Поддержка народной культуры и организация досуга жителей Мошковского района;  Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций | | | | | | |
| мероприятие 3.3.1. строительство Станционно-Ояшинского ДК на 200 мест, с помещениями для библиотеки | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.2. строительство Октябрьского СДК на 200 мест с помещениями для библиотеки | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.3. строительство Дубровинского СДК на 100 мест с помещениями для библиотеки | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.4. проведение капитального и текущего ремонтов учреждений культуры  РДК | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.5. Укрепление материально-технической базы Домов культуры (Культура малой Родины, Местный Дом культуры)  приобретение театральных кресел, одежды сцены | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.6. Приобретение мебели и сценических костюмов РДК | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.7. Проведение культурно-массовых мероприятий УКиМП | Всего, в том числе: | | 120,00 | 120,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 120,00 | 120,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.8. реализация социо-культурных проектов | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.9 участие творческих коллективов в международных, всероссийских, межрегиональных, региональных фестивалях и смотрах | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 3.3.10 приобретение уличной сцены | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по задаче 3 | Всего, в том числе: | | 120,00 | 120,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 120,00 | 120,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| подпрограмма 4  «Дополнительное образование в сфере культуры»  Цель 4:  Развитие дополнительного образования в сфере культуры | | | | | | |
| Задача 4  Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры;  Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства. | | | | | | |
| мероприятие 4.4.1. строительство здания школы искусств | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 4.4.2. укрепление материально технической базы (приобретение мебели, компьютеров, орг.техники, сценических костюмов | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 4.4.3. приобретение музыкальных инструментов | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 4.4.4. поддержка юных дарований (выплата стипендий одаренным детям) | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 4.4.5. количество различных фестивалей и конкурсов (принять участие) | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по задаче 4 | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| подпрограмма 5  «Кадровый потенциал и организационно-методическая деятельность учреждений культуры»  Цель 5:  Развитие кадрового потенциала и организационно-методической деятельности учреждений культуры | | | | | | |
| Задача 5  Повышение уровня образования специалистов учреждений культуры; Повышение качественного уровня коллективов самодеятельного народного творчества;Проведение районных фестивалей, смотров и конкурсов. | | | | | | |
| мероприятие 5.5.1.  Обучение на курсах повышения квалификации, участие в творческих лабораториях, школах, курсах, семинарах (Нац.проект Культура) | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 5.5.2. организация и проведение творческих лабораторий, семинаров, школ курсов | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| мероприятие 5.5.3. проведение конкурсов профмастерства, поддержка молодых специалистов и стимулирование инновационной деятельности | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по задаче 5 | Всего, в том числе: | | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по муниципальной программе | Всего, в том числе: | | 520,00 | 520,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| администрация Мошковского района | бюджет района | 520,00 | 520,00 | 100 |  |
| администрация Мошковского района | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |

Директор МКУ УКиМП

Мошковского района Л.Н. Гришина

Исполнитель:

Заместитель директора

А.В. Головина, 60-058