ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении плановых значений целевых индикаторов муниципальной программы

«Развитие культуры Мошковского района Новосибирской области на 2021-2024 годы»

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование  целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора | | | | | | Причины отклонения планового значения от фактического |
| за отчетный год | | | | с начала реализации муниципальной программы | |
| план | факт | % выполнения | план | факт | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель:  Развитие единого культурного пространства, повышение эффективности использования потенциала сферы культуры Мошковского района. | количество сетевых единиц учреждений культуры | шт | 63 | 61 | 96,8 | 63 | 61 | 96,8 | О признании аварийными ГДК в р.п. Станционно-Ояшинский и ДК в п. Октябрьский здания были снесены. Готовятся проекты для строительства новых ДК. |
| удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры. | % | 82 | 87,8 | 107,1 | 82 | 87,8 | 107,1 | По результатам прохождения независимой оценкой качества (опубликовано на сайтах учреждений культуры) |
| количество учреждений (юридических лиц), охваченных независимой оценкой качества | шт. | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 |  |
| количество учреждений, получивших музыкальные инструменты и современное оборудование и материалы | шт. | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |
| количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | шт. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Цель 1: Развитие муниципального музея и выставочной деятельности  Задача 1:  Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел. Повышение уровня доступности и сохранение историко-культурного и художественного наследия. | число посетителей музея. | тыс.чел | 24,0 | 11,0 | 45,8 | 24,0 | 11,0 | 45,8 | Без учета посетителей выставок, размещенных на Ж/д вокзале |
| количество экспозиций (выставок), созданных в отчетный период. | шт. | 54 | 43 | 79,6 | 54 | 43 | 79,6 | В связи с недостатком средств на финансирование данных мероприятий |
| количество музейных предметов основного фонда | ед. | 3822 | 3900 | 102 | 3822 | 3900 | 102 | Увеличение показателя в результате дарения предметов населением |
| количество музейных предметов, занесенных в государственный каталог | ед. | 3822 | 3822 | 100 | 3822 | 3822 | 100 |  |
| количество культурно-массовых мероприятий | шт. | 12 | 8 | 66,7 | 12 | 8 | 66,7 | Не учтены культурно –образовательные мероприятия – 24шт |
| Цель 2: Развитие библиотечной деятельности;  Задача 2:  Обеспечение доступа населения Мошковского района к информационно-библиотечным ресурсам. Сохранность библиотечных фондов. | Число посещений библиотек, в т.ч. посещений сайтов | тыс.чел. | 232,19 | 240,05 | 103,4 | 232,19 | 240,05 | 103,4 | Увеличение показателя связано с модернизацией Мошковской ЦБ и созднием модельной библиотеки. |
| Число пользователей библиотек | тыс.чел | 20,95 | 20,63 | 98,5 | 20,95 | 20,63 | 98,5 | Работа в условиях ограничений Увеличение планового показателя на 0,4 % к нашей цифре выполнения за 2019г., а не к плановой. |
| Количество библиографических записей, включенных в электронный каталог. | тыс.ед | 50,00 | 56,1 | 112,2 | 50,00 | 56,1 | 112,2 | Увеличение показателя в результате приобретения большего количества экземпляров. |
| Количество книговыдач | тыс.ед | 413,85 | 413,8 | 100 | 413,85 | 413,8 | 100 | Плановая цифра взята по выполнению 2019г.с увеличением 0,2 %, а не по плановым цифрам. |
| Количество книжного фонда общедоступных библиотек | тыс.ед | 135,61 | 125,74 | 92,7 | 135,61 | 125,74 | 92,7 | Прошло списание устаревшей и ветхой литературы. Фонд составлял в 2019г.-123.0; 2020г.-125,3. Этот показатель сильно увеличен. |
| количество культурно-массовых мероприятий | тыс.шт | 2,42 | 3,3 | 136,4 | 2,42 | 3,3 | 136,4 | Увеличение показателя связано с модернизацией Мошковской ЦБ и созданием модельной библиотеки. |
| Цель3: Развитие самодеятельного народного творчества и досуговой деятельности.  Задача 3: Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;  Повышение доступности и качества культурно-массовых мероприятий, расширение участия населения в культурной жизни района;  Поддержка народной культуры и организация досуга жителей Мошковского района;  Поддержка добровольческих(волонтерских) и некоммерческих организаций. | Количество культурно-массовых мероприятий | тыс.шт | 3,355 | 2,614 | 77,9 | 3,355 | 2,614 | 77,9 | Уменьшение показателя в результате отмены мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией COVID-19 |
| число участников культурно-массовых мероприятий (охват населения) | тыс.чел | 187,410 | 101,463 | 54,1 | 187,410 | 101,463 | 54,1 | Уменьшение показателя в результате отмены мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией COVID-19 |
| число участников платных культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел | 11,464 | 3,992 | 34,8 | 11,464 | 3,992 | 34,8 | Уменьшение показателя в результате отмены мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией COVID-19 |
| численность населения, получивших услуги автоклуба | тыс.чел | 9,501 | 2,016 | 21,2 | 9,501 | 2,016 | 21,2 | Уменьшение показателя в результате отмены мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией COVID-19 |
| Количество клубных формирований | шт. | 252 | 248 | 98,4 | 252 | 248 | 98,4 | Работа в условиях ограничений. |
| число участников клубных формирований | тыс.чел | 3.281 | 3,033 | 92,4 | 3.281 | 3,033 | 92,4 | Уменьшение показателя в результате отмены мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией COVID-19 |
| число детей, привлекаемых к участию в мероприятиях в возрасте до 17 лет | тыс.чел | 2,000 | 1,999 | 99,9 | 2,000 | 1,999 | 99,9 | Уменьшение показателя в результате отмены мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией COVID-19 |
| количество социокультурных проектов | шт. | 2 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | За счет участия в грантах. |
| Цель 4: Развитие дополнительного образования в сфере культуры  Задача 4: Повышение доступности и качества дополнительного образования в сфере культуры;  Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования в области культуры и искусства. | число обучающихся | чел | 360 | 406 | 112,8 | 360 | 406 | 112,8 | В результате открытия учебной площадки в с.Ташара |
| Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в  возрасте от 5 до 18 лет. | % | 4,6 | 5,2 | 113 | 4,6 | 5,2 | 113 | В результате открытия учебной площадки в с.Ташара |
| количество предпрофессиональных программ | шт | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - |  |
| Число стипендиатов в сфере культуры | чел | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 |  |
| количество различных фестивалей и конкурсов (принять участие) | шт | 56 | 78 | 139,3 | 56 | 78 | 139,3 |  |
| Цель 5: Развитие кадрового потенциала и организационно-методической деятельности учреждений культуры;  Задача 5: Повышение уровня образования специалистов учреждений культуры;  Повышение качественного уровня коллективов самодеятельного народного творчества;  Проведение районных фестивалей, смотров и конкурсов. | Число специалистов, прошедших повышение квалификации с получением документа установленного образца | чел | 25 | 26 | 104 | 25 | 26 | 104 | Квота Минкультуры  НСО. |
| Количество созданных творческих лабораторий, школ, курсов | шт | 4 | 6 | 150 | 4 | 6 | 150 |  |
| Количество творческих коллективов, имеющих звание «заслуженный», «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» | шт | 15 | 15 | 100 | 15 | 15 | 100 |  |
| Количество районных культурно-массовых мероприятий. | шт | 12 | 10 | 83,3 | 12 | 10 | 83,3 | Уменьшение показателя в результате отмены мероприятий, связанных с санитарно-эпидемиологической ситуацией COVID-19 |

Директор МКУ УКиМП

Мошковского района Л.Н. Гришина

Исполнитель:

Заместитель директора

А.В. Головина, 60-058