Расчет интегральной оценки результативности

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Мошковском районе Новосибирской области

на 2021-2024 годы»

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора программы | Ед. изм. | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj ) | Базовое значение целевого индикатора (Ibj ) | Плановое значение целевого индикатора (Ipj ) | Фактическое значение целевого индикатора  (Ifj ) | Индекс результативности целевого индикатора (Ij ) | Показатель оценки выполнения целевого индикатора (ij ) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора от планового значения за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (гр. 4 х гр. 8) | 10 |
| 1 | количество сетевых единиц учреждений культуры | шт | 0,04 | 63 | 63 | 61 | (61-63):(63-63)x100%=  -2:0x100%=0% | 0,04 x 0% = 0% | В результате признания аварийными ГДК в р.п. Станционно-Ояшинский и ДК в п. Октябрьский здания были снесены. Готовятся проекты для строительства новых ДК. |
| 2 | удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 0,03 | 82 | 82 | 87,8 | (87,8-82):(82-82)x100%=  0 | 0% |  |
| 3 | количество учреждений (юридических лиц), охваченных независимой оценкой качества | шт | 0,03 | 15 | 15 | 15 | (15-15):(15-15)х100%=0% | 0% |  |
| 4 | количество учреждений, получивших музыкальные инструменты и современное оборудование и материалы | шт | 0,03 | 3 | 2 | 2 | (2-3):(2-3)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 5 | количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | шт | 0,03 | 1 | 1 | 0 | (0-1):(1-1)х100%= отрицательное значение | 0% |  |
| 6 | число посетителей музея | тыс.чел | 0,03 | 23,6 | 24,0 | 11,0 | (11,0-23,6):(24,0-23,6)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 7 | количество экспозиций (выставок), созданных в отчетный период | шт | 0,03 | 53 | 54 | 43 | (43-53):(54-53)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 8 | количество музейных предметов основного фонда | ед. | 0,03 | 3806 | 3822 | 3900 | (3900-3806):(3822-3806)х100%= 587% | 0,03х587%=  17,6% |  |
| 9 | количество музейных предметов, занесенных в государственный каталог | ед. | 0,03 | 2700 | 3822 | 3822 | (3822-2700):(3822-2700)х100%=100% | 0,03х100%=  3% |  |
| 10 | количество культурно-массовых мероприятий | шт | 0,03 | 11 | 12 | 8 | (8-11):(12-11)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 11 | Число посещений библиотек, в т.ч. посещений сайтов | тыс.чел | 0,03 | 225,68 | 232,19 | 240,05 | (240,05-225,68):(232,19-225,68)х100%= 220,6% | 0,03х220,6%= 6,6% |  |
| 12 | Число пользователей библиотек | тыс.чел | 0,03 | 20,9 | 20,95 | 20,63 | (20,63-20,9):(20,95-20,9) х100%= отрицательное значение | 0% |  |
| 13 | Количество библиографических записей, включенных в электронный каталог. | тыс.ед | 0,03 | 49,0 | 50,0 | 56,1 | (56,1-49,0):(50,0-49,0)х100%=710% | 0,03х710%=  21,3% |  |
| 14 | Количество книговыдач | тыс.ед | 0,03 | 413,2 | 413,85 | 413,8 | (413,8-413,2):(413,85-413,2)х100%=92,3% | 0,03х92,3%=  2,8% |  |
| 15 | Количество книжного фонда общедоступных библиотек | тыс.ед | 0,03 | 129,15 | 135,61 | 125,74 | (125,74-129,15):(135,61-129,15)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 16 | количество культурно-массовых мероприятий | тыс.шт. | 0,03 | 2,38 | 2,42 | 3,3 | (3,3-2,38):(2,42-2,38)х100%=23% | 0,03х23%=  0,69% |  |
| 17 | Количество культурно-массовых мероприятий | тыс.шт. | 0,03 | 3,350 | 3,355 | 2,614 | (2,614-3,350):(3,355-3,350)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 18 | число участников культурно-массовых мероприятий (охват населения) | тыс.чел. | 0,03 | 187,400 | 187,410 | 101,463 | (101,463-187,4):(187,410-187,400)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 19 | число участников платных культурно-досуговых мероприятий | тыс.чел. | 0,03 | 11.351 | 11.464 | 3,992 | (3,992-11,351):(11,464-11,351)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 20 | численность населения, получивших услуги автоклуба | тыс.чел. | 0,03 | 9.501 | 9.501 | 2,016 | (2,016-9,501):(9,501-9,501)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 21 | Количество клубных формирований | шт. | 0,03 | 252 | 252 | 248 | (248-252):(252-252)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| 22 | число участников клубных формирований | тыс.чел | 0,03 | 3.281 | 3.281 | 3,033 | (3,033-3,281):(3,281-3,281)х100%= отрицательное значение | 0% |  |
| 23 | число детей, привлекаемых к участию в мероприятиях в возрасте до 17 лет | тыс.чел | 0,03 | 2,000 | 2,000 | 1,999 | (1,999-2,000):(2,000-2,000)х100%= отрицательное значение | 0% |  |
| 24 | количество социокультурных проектов | шт. | 0,03 | 2 | 2 | 3 | (3-2):(2-2) х100%=0х100%= отрицательное значение | 0% |  |
| 25 | число обучающихся | чел | 0,03 | 360 | 360 | 406 | (406-360):(360-360)х100%= отрицательное значение | 0% |  |
| 26 | Доля детей, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. | % | 0,03 | 4,5 | 4,6 | 5,2 | (5,2-4,5):(4,6-4,5)х100%=7% | 0,03х7%=0,21% |  |
| 27 | количество предпрофессиональных программ | шт | 0,03 | 0 | 0 | 1 | (1-0):(0-0)х100%=100% | 0,03х100%=3% |  |
| 28 | Число стипендиатов в сфере культуры | чел | 0,03 | 10 | 15 | 15 | (15-10):(15-10)х100%=100% | 0,03х100%=3% |  |
| 29 | количество различных фестивалей и конкурсов (принять участие) | шт | 0,03 | 55 | 56 | 78 | (78-55):(56-55)х100%=23% | 0,03х23%=0,69% |  |
| 30 | Число специалистов, прошедших повышение квалификации с получением документа установленного образца | чел | 0,03 | 25 | 25 | 26 | (26-25):(25-25)х100%= отрицательное значение | 0% |  |
| 31 | Количество созданных творческих лабораторий, школ, курсов | шт | 0,03 | 3 | 4 | 6 | (6-3):(4-3)х100%=3% | 0,03х3%=  0,09% |  |
| 32 | Количество творческих коллективов, имеющих звание «заслуженный», «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» | шт | 0,03 | 15 | 15 | 15 | (15-15):(15-15)х100%= отрицательное значение | 0% |  |
| 33 | Количество районных культурно-массовых мероприятий. | шт | 0,03 | 11 | 12 | 10 | (10-11):(12-11)х100%=  отрицательное значение | 0% |  |
| Итого |  |  | 1 |  |  |  |  | 55,98% |  |
| Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср ) | | | | | | | | 100% |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор МКУ Управление культуры и молодежной политики Мошковского района  *(наименование должности руководителя муниципальной программы)* | *(подпись)* | Л.Н. Гришина  *(расшифровка подпись, ФИО)* |